## Hoja1
Titulo: Gestión de actividades
Gerente de proyecto: Samuel Aravena
Proyecto: Optica Hebreo
Desarrollador: Ing. Victor Fernández
CONTROL DE ACTIVIDADES
ARCHIVO | BD | N.D | ACT | BUG | PROGRAMADOR | DESCRIPCION | FECHA
[5 empty] | Ing. Victor Fernandez | Limpieza de la plantilla AdminLTE | 2018-02-16
Instalacion de un nuevo proyecto Laravel
Adaptacion de la plantilla adminLTE a la estructura de laravel
Creacion de repositorio a nivel local con el controlador de versiones GIT
| X |  |  |  |  | Creacion de la tabla tbl_usuario en la BD
|  | X |  |  |  | Creacion de vista parael login.
|  | X |  |  |  | Instalación de plugin para gestionar las alertas en las vallidaciones
|  | X |  |  |  | Validacion de campos requerido en la vista login. (A nivel de front)
|  | X |  |  |  | Creacion de la vista para la gestion de errores.
|  | X |  |  |  | Creacion de la vista para los terminos y condiciones.
|  | X |  |  | Ing. Victor Fernández | Creación de vista para el login de administradores. | 2018-02-19
|  | X |  |  |  | Creacion de tabla para administradores en la BD.
|  | X |  |  |  | Programación del inicio de sesión para administradores. (Aun con revision)
|  | X |  |  |  | Creacion de vista para administradores.
|  | X |  |  |  | Creacion de tres menus para fuciones de administradores.
|  | X |  |  |  | Creacion de vista de configuracion
|  | X |  |  |  | Creacion de vista de usuarios
|  | X |  |  |  | Maquetacion de formulario de registro y edicion de usuario
|  | X |  |  |  | Maquetacion de tabla para gestionar a los usuarios.
|  | X |  |  |  | Maquetacion de formulario para el cambio de correo y clave en administracion
| X |  |  |  | Ing. Victor Fernández | Creacion y relacion de tbl_privilegios | 2018-02-20
| X |  |  |  |  | Creación de columna para privilegios en tbl_usuario
|  |  | X |  |  | Cambio de iconos en el menu lateral del administrador
|  | X |  |  |  | Validacion de formulario de registro. A nivel de back
|  | X |  |  |  | Registro de usuario en la BD
| X |  |  |  |  | Creacion de columna para controlar la suspencion de cuenta en la BD
|  | X |  |  |  | Listado de usuarios registrados en la BD
|  | X |  |  |  | Funcion para bloquear usuario
|  | X |  |  |  | funcion para activar usuarios
|  |  | X |  | Ing. Victor Fernandez | Ajustar para que sea responsive | 2018-02-21
|  | X |  |  |  | Validacion de formulario de configuracion
|  | X |  |  |  | Nombre del usuario en el header
|  | X |  |  |  | Actualizacion de datos en el menu configuracion.
|  | X |  |  |  | Alerta de confirmacion de actualizacion de datos.
|  |  | X |  |  | Retiro de funcion eliminar en la lista de trabajadores.
Maquetación de ventana modal para editar registros.
|  | X |  |  |  | Actulizacion de registros en la BD
|  |  | X |  |  | Cambio de imagen
|  | X |  |  |  | Middleware para el provilegio de login en administrador
|  | X |  |  |  | Mini dash para la entrada del administrador.
[5 empty] | Ing. Victor Fernandez | Reenviar clave por correo | 2018-02-22
Creación de tabla sucursales en la BD
Inserción de datos de las sucursales en la BD
Creacion de menú para los usuarios finales
Maquetacion de formulario de venta datos del cliente
Maquetacion de tabla para el resumen de las ventas.
[5 empty] | Ing. Victor Fernandez | Función para la generacion de clave de 4 digitos aleatoria. | 2018-02-23
Actualizacion de clave en la BD encriptada en formato MD5
Envio de clave vía correo electronico.
Alerta de confirmación de envio de clave.
Resumen de la semana: 49 Actividades - Monto facturado: 45 USD - Estado del monto: Pagado
[5 empty] | Ing. Victor Fernandez | Maquetación de tabla de medio de pagos. | 2018-02-26
Colocación de imagen en el tab medios de pagos.
[5 empty] | Ing. Victor Fernandez | Cambio de imagen por imagen de la empresa en la vista de usuarios. | 2018-02-27
Creacion de tabla kardex en la BD para auditar el sistema
Creacion de modal para metodos de pagos con tarjetas
Creacion de modal para metodos de pagos con cheques
Integracion de boton (+)opciones
Retiro del menu ingresar saldos del aside left
Retiro de boton de configuracion en la barra superior
Boton de datos contabilidados
Boton de resumen diario.
[5 empty] | Ing. Victor Fernandez | Inicio de sesion | 2018-02-28
Boton de imprimir con sus sub menus
Boton de editar con sus sub menus
Boton de agregar saldo en la tabla de detalles
Integracion de buscador
Nombre en la parte superior del header
Validacion de inicio de sesion a nivel de back y front
Alerta modal notificacando cuando un usuario esta suspendido.
[5 empty] | ing.Victor Fernandez | Creación de modal el detalle de pagos con cheque y tarjetas | 2018-03-01
Mascara a los campos numéricos
Fix a modal cheque con imágenes (ajuste de imagen a diseños responsive)
Implementar plugins para validar RUT
Botones para filtrado Hoy - Últimos 7 días - Todo
Cambio de plugin datepicker
Mascara para los campos money
[5 empty] | ing.Victor Fernandez | Fix de validacion para el campo sucursal en el login. | 2018-03-02
Menú de kardex en la viasta de administrador.
Listado de kardex para usuarios con provilegio de administrador.
Registo de inicio de sesión en el kardex (Usuarios)
Registro en el kardex de salida de sesión (usuarios)
Registo de inicio de sesión en el kardex (Administrador)
Registro en el kardex de salida de sesión (Administrador)
Subir al servidor
actualizacion de BD en el servidor
[5 empty] | ing.Victor Fernandez | Registro de usuario en sistema Kardex | 2018-03-05
Suspension de usuario en sistema kardex
Activacion de usuario en sistema Kardex
Modificación de usuario en sistema Kardex
[5 empty] | ing.Victor Fernandez | Creacion de tabla tbl_producto | 2018-03-06
Exportacion e importacion de la tabla medicos
Exportacion e importacion de la tabla eje
Exportacion e importacion de la tabla dp
Exportacion e importacion de la tabla datos
Exportacion e importacion de la tabla armazones
Maquetacion de 15 controles para el producto (lentes de cerca)
[5 empty] | ing.Victor Fernandez | Maquetaciión para lentes de lejos | 2018-03-07
Crear paginación dinamica con el select producto
Maquetaciónvista lentes de otros
[6 empty] | Maquetaciónvista lentes de lejos | 2018-03-08
Maquetación vista lentes de contacto
Maquetaciónvista lentes de sol
Maquetaciónvista lentes de traspaso
[5 empty] | ing.Victor Fernandez | Creación de tabla ventas en la BD | 2018-03-09
Creacion de tabla de tipo deproducto (para saber que se esta vendiendo) en la BD
[6 empty] | Carga de datos en controles en la vista productos lentes - cerca (6 SQL) | 2018-03-12
Margin top 5px a los select en la vista lentes - cerca
Colocar select buscardor en lentes -cerca
Quitar redimencionar en el textcerca lentes - cerca
Colocar select buscar a odos los controles
Colocar date picker para los input date para que funcionen en firefox
Colocar boton de continuar el la seccion de ventas - paso dos
[6 empty] | (No se trabajo, falla a nivel de servicio eléctrico e internet durante el día) | 2018-03-13
[6 empty] | Paginacion con los botones siguientes en formulario de ventas | 2018-03-14
fix al select de producto quitar busqueda - ver producto.
Validar campos requeridos en el formulario ventas - cliente
Validar correo en formualario ventas - cliente
Ssweetaler para las validaciones en formulario ventas -cliente
[6 empty] | Validacion de campos requeridos (14 controles) en productos lentes de cerca. | 2018-03-15
[6 empty] | (No se trabajó, falla a nivel de servicio eléctrico) | 2018-03-16
Resumen de la semana: 13 Actividades - Monto facturado: 27 USD - Estado del monto:
[6 empty] | Carga de los avances en producción | 2018-03-19
http://www.paginasamarillas.com.ar/b/laser-corte-y-grabado/argentina/
ingrids@universalcranes.com.ar |  | http://www.paginasamarillas.com.ar/b/laser-corte-y-grabado/argentina/
kallay@kallay.com |  | http://www.paginasamarillas.com.ar/b/laser-corte-y-grabado/argentina/
tolsaconstructora@gmail.com |  | http://www.paginasamarillas.com.ar/b/laser-corte-y-grabado/argentina/
ventas@marinellisa.com |  | http://www.paginasamarillas.com.ar/b/laser-corte-y-grabado/argentina/
info@pjasrl.com.ar |  | http://www.paginasamarillas.com.ar/b/laser-corte-y-grabado/argentina/
info@estructurasdelnorte.com.ar |  | http://www.paginasamarillas.com.ar/b/laser-corte-y-grabado/argentina/